## Лист1
Отчет об исполнении плана капитального ремонта объектов Банка России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (наименование плана капитальных затрат по направлению деятельности/капитального ремонта объектов Банка России) за 12 месяцев 2020 года
суммы - в рублях
Номер проекта/ работы | Наименование проекта/работы | Наименование подразделения Банка России | Общая стоимость | Сроки выполнения |  | Утверждено на 2020 год |  | Выполнение плана в 2020 году | [5 empty] | Состояние проекта/работы
[8 empty] | Выполнено на отчетную дату |  |  | Ожидаемое исполнение за 2020 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | в том числе по cтатьям | Всего | в том числе по cтатьям | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Всего | в том числе по cтатьям | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Код состояния проекта/работы | Документ, подтверждающий состояние проекта/работы
[7 empty] | 134.2100 |  | 134.2100 |  |  | 134.2100
[15 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Проекты Банка России
Итого по разделу 1 (0 проектов, 0 работ)
Раздел 2. Капитальный ремонт зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
2.64 | Капитальный ремонт здания убежища (лит. А) Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29а | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 9437312 | 2019-08-01 | 2021-04-01 | 1800131 | 1800131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 28.10.2020
| проектирование |  | 301290 | 2019-08-01 | 2019-12-01
| капремонт |  | 9136022 | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 1800131 | 1800131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.65 | Капитальный ремонт внешнего электроснабжения зданий Дальневосточного ГУ Банка России, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.71, д.73, д.73а | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 6706610 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 6416610 | 6416610 | 6416609.38 | 6416609.38 | 100 | 6416609.38 | 6416609.38 | 100 | 72 | б/н | 04.12.2020
| проектирование |  | 290000 | 2018-06-01 | 2019-02-01
| капремонт |  | 6416610 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 6416610 | 6416610 | 6416609.38 | 6416609.38 | 100 | 6416609.38 | 6416609.38 | 100
2.66 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 83550896 | 2019-07-01 | 2022-12-01 | 1469476 | 1469476 | 1469475.8 | 1469475.8 | 100 | 1469475.8 | 1469475.8 | 100 | 72 | б/н | 15.12.2020
| проектирование |  | 1469476 | 2019-07-01 | 2020-12-01 | 1469476 | 1469476 | 1469475.8 | 1469475.8 | 100 | 1469475.8 | 1469475.8 | 100
| капремонт |  | 82081420 | 2021-10-01 | 2022-12-01
2.67 | Капитальный ремонт нежилых помещений и помещения столовой ГУ в нежилых помещениях здания (лит.А), расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 30232722 | Июль 2019 | Май 2021 | 1653670 | 1653670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7-18-1-2/28965 | 07.12.2020
| проектирование |  | 511522 | Июль 2019 | Март 2020
| капремонт |  | 29721200 | Октябрь 2020 | Май 2021 | 1653670 | 1653670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.68 | Выборочный капитальный ремонт помещения бокс-мастерской и здания Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 71 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 12529120 | Июнь 2019 | Апрель 2021 | 1429234 | 1429234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7-18-1-2/28965 | 07.12.2020
| проектирование |  | 474700 | Июнь 2019 | Март 2020
| капремонт |  | 12054420 | Октябрь 2020 | Апрель 2021 | 1429234 | 1429234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.69 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 4529888 | Июль 2019 | Март 2021 | 1653938 | 1653938 | 1654433.44 | 1654433.44 | 100.03 | 1654433.44 | 1654433.44 | 100.03 | 61 | 8 | 07.09.2020
| проектирование |  | 288506 | Июль 2019 | Июнь 2020
| капремонт |  | 4241382 | 2020-09-01 | Март 2021 | 1653938 | 1653938 | 1654433.44 | 1654433.44 | 100.03 | 1654433.44 | 1654433.44 | 100.03
2.70 | Выборочный капитальный ремонт РКЦ, пристройки РКЦ, проходной пристройки РКЦ (лит. А ,А1, А2) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 15492993 | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 14736188 | 14736188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7-18-1-3/23102 | 01.10.2020
| проектирование |  | 756805 | 2019-09-01 | 2019-12-01
| капремонт |  | 14736188 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 14736188 | 14736188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.71 | Выборочный капитальный ремонт гаража РКЦ на 2 автомобиля (лит.Е) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2014976 | 2019-04-01 | 2020-07-01 | 1877466 | 1877466 | 908618.4 | 908618.4 | 48.396 | 908618.4 | 908618.4 | 48.396 | 62 | 1175 | 18.05.2020
| проектирование |  | 137510 | 2019-04-01 | 2019-08-01
| капремонт |  | 1877466 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 1877466 | 1877466 | 908618.4 | 908618.4 | 48.396 | 908618.4 | 908618.4 | 48.396
2.72 | Выборочный капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2875630 | Октябрь 2020 | Февраль 2021 | 263600 | 263600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7-18-1-2/28965 | 07.12.2020
проектирование
| капремонт |  | 2875630 | Октябрь 2020 | Февраль 2021 | 263600 | 263600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.73 | Выборочный капитальный ремонт здания Центрального Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 3942549 | 2020-04-01 | 2022-03-01 | 258003 | 258003 | 258002.34 | 258002.34 | 99.9997 | 258002.34 | 258002.34 | 99.9997 | 72 | б/н | 05.10.2020
| проектирование |  | 258003 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 258003 | 258003 | 258002.34 | 258002.34 | 99.9997 | 258002.34 | 258002.34 | 99.9997
| капремонт |  | 3684546 | 2021-07-01 | 2022-03-01
2.74 | Выборочный капитальный ремонт гаража РКЦ на 10 автомобилей (лит.Б) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 1899118 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1899118 | 1899118 | 50908.8 | 50908.8 | 2.6807 | 50908.8 | 50908.8 | 2.6807 | 62 | 1175 | 18.05.2020
проектирование
| капремонт |  | 1899118 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1899118 | 1899118 | 50908.8 | 50908.8 | 2.6807 | 50908.8 | 50908.8 | 2.6807
| Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | [6 empty] | 10758048.16
2.75 | Выборочный капитальный ремонт административного здания Отделения по Магаданской области, лит А по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 2103230 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2103230 | 2103230 | 1929423.04 | 1929423.04 | 91.7362 | 1929423.04 | 1929423.04 | 91.74 | 72 | б/н | 28.12.2020
проектирование
| капремонт |  | 2103230 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2103230 | 2103230 | 1929423.04 | 1929423.04 | 91.7362 | 1929423.04 | 1929423.04 | 91.74
2.76 | Выборочный капитальный ремонт административного здания Отделения по Магаданской области, лит А по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 (благоустройство внутренней дворовой территории) | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1431419 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | 1431419 | 1431419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 00818-2 | 10.07.2020
проектирование
| капремонт |  | 1431419 | Август 2020 | 2020-09-01 | 1431419 | 1431419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.77 | Капитальный ремонт кровли с устройством электрообогрева фрагментов кровли административного здания Отделения Магадан, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 16373258 | 2020-04-01 | 2021-09-01 | 85465 | 85465 | 85464.77 | 85464.77 | 99.9997 | 85464.77 | 85464.77 | 100 | 71 | б/н | 30.07.2020
| проектирование |  | 85465 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 85465 | 85465 | 85464.77 | 85464.77 | 99.9997 | 85464.77 | 85464.77 | 100
| капремонт |  | 16287793 | 2021-05-01 | 2021-09-01
Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.78 | Выборочный капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д. 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 47222803 | Июль 2017 | Апрель 2021 | 38834724 | 38834724 | 7306673.42 | 7306673.42 | 18.8148 | 7306673.42 | 7306673.42 | 18.8148 | 82 | 011-60-2/8316 | 30.10.2020
| проектирование |  | 1648763 | Июль 2017 | Май 2018
| капремонт |  | 45574040 | Сентябрь 2019 | Апрель 2021 | 38834724 | 38834724 | 7306673.42 | 7306673.42 | 18.8148 | 7306673.42 | 7306673.42 | 18.8148
Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.81 | Выборочный капитальный ремонт объекта «Сооружение коммунального хозяйства» (сеть теплоснабжения) административного здания Отделения Южно-Сахалинск, по адресу: г. Южно-Сахалинск, коммунистический проспект,47 | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1941126 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1941126 | 1941126 | 1294083.8 | 1294083.8 | 66.6667 | 1294083.8 | 1294083.8 | 66.6667 | 71 | б/н | 31.08.2020
проектирование
| капремонт |  | 1941126 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1941126 | 1941126 | 1294083.8 | 1294083.8 | 66.6667 | 1294083.8 | 1294083.8 | 66.6667
Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного ГУ Банка России
2.82 | Выборочный капитальный ремонт по замене: ворот в инкассаторском боксе, дверных блоков в кассовом узле и тамбуре запасного выхода, люка (выход на крышу) в здании Отделения Анадырь,по адресу: Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул. Дежнева, 7 | Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного ГУ Банка России | 4020974 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 4020974 | 4020974 | 4020973.18 | 4020973.18 | 100 | 4020973.18 | 4020973.18 | 100 | 71 | б/н | 30.09.2020
проектирование
| капремонт |  | 4020974 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 4020974 | 4020974 | 4020973.18 | 4020973.18 | 100 | 4020973.18 | 4020973.18 | 100
2.168 | Выборочный капитальный ремонт в части системы автоматического управления оборудованием приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения административного здания, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Дежнева,7 | Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного ГУ Банка России | 1854347 | 2020-09-01 | Август 2021 | 490000 | 490000 | 410704.22 | 410704.22 | 83.8172 | 410704.22 | 410704.22 | 83.8172 | 71 | б/н | 30.11.2020
| проектирование |  | 490000 | 2020-09-01 | Ноябрь 2020 | 490000 | 490000 | 410704.22 | 410704.22 | 83.8172 | 410704.22 | 410704.22 | 83.8172
| капремонт |  | 1364347 | Май 2021 | Август 2021
Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России
2.85 | Капитальный ремонт кассового узла в административном здании Отделения по Еврейской автономной области, расположенного по адресу: Еврейская автономная область г. Биробиджан, проспект 60-летия образования СССР, 5 | Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России | 29924889 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 520462 | 520462 | 520431.1 | 520431.1 | 100 | 520431.1 | 520431.1 | 99.9941 | 72 | 28 | 29.12.2020
| проектирование |  | 520462 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 520462 | 520462 | 520431.1 | 520431.1 | 100 | 520431.1 | 520431.1 | 99.9941
| капремонт |  | 29404427 | 2021-04-01 | 2021-12-01
Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России
2.86 | Капитальный ремонт газовой автономной котельной здания Литер А4 с заменой газового оборудования: г. Якутск, ул. Кирова, 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 14772232 | 2020-04-01 | 2021-09-01 | 2207668 | 2207668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 236 | 20.11.2020
| проектирование |  | 2207668 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2207668 | 2207668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капремонт |  | 12564564 | 2021-04-01 | 2021-09-01
2.87 | Выборочный капитальный ремонт (капитальный ремонт кровли) здания Литер А2 по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 1400000 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 1400000 | 1400000 | 1399999.99 | 1399999.99 | 100 | 1399999.99 | 1399999.99 | 100 | 72 | б/н | 07.09.2020
проектирование
| капремонт |  | 1400000 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 1400000 | 1400000 | 1399999.99 | 1399999.99 | 100 | 1399999.99 | 1399999.99 | 100
Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России
2.91 | Выборочный капитальный ремонт помещений 2 этажа и участка кровли объекта «Функциональное помещение» по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,21 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 29954112 | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 29954112 | 29954112 | 15919090.03 | 15919090.03 | 53.1449 | 15919090.03 | 15919090.03 | 53.1449 | 82 | 8 | 13.01.2021
проектирование
| капремонт |  | 29954112 | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 29954112 | 29954112 | 15919090.03 | 15919090.03 | 53.1449 | 15919090.03 | 15919090.03 | 53.1449
2.92 | Выборочный капитальный ремонт в помещениях операционных касс объекта "РКЦ Комсомольск-на-Амуре" Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Первостроителей, 19 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 1315150 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1315150 | 1315150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ВН-708-15-2/776 | 07.10.2020
проектирование
| капремонт |  | 1315150 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 1315150 | 1315150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России
2.93 | Выборочный капитальный ремонт здания Отделения по Камчатскому краю в части асфальтобетонного покрытия территории и участка наружных сетей холодного водоснабжения по адресу: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, 29/2 | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 4904210 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 4904210 | 4904210 | 4904037.66 | 4904037.66 | 99.9965 | 4904037.66 | 4904037.66 | 99.9965 | 71 | б/н | 07.10.2020
проектирование
| капремонт |  | 4904210 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 4904210 | 4904210 | 4904037.66 | 4904037.66 | 99.9965 | 4904037.66 | 4904037.66 | 99.9965
2.165 | Выборочный капитальный ремонт "здания главного управления Центрального банка Российской Федерации по Камчатскому краю" (помещения №6 на 1 этаже блока В), расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, просп. Карла Маркса, 29/2 | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 1484881 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | 1484881 | 1484881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 02774-2 | 09.09.2020
проектирование
| капремонт |  | 1484881 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | 1484881 | 1484881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Итого по разделу 2 (25 работ) |  | 331914445 |  |  | 124150855 | 124150855 | 48548929.37 | 48548929.37 | 39.1048 | 48548929.37 | 48548929.37 | 39
| Всего по Плану (0 проектов, 25 работ) |  | 331914445 |  |  | 124150855 | 124150855 | 48548929.37 | 48548929.37 | 39.1048 | 48548929.37 | 48548929.37 | 39
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row above]
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row below]