## Лист1
Отчет об исполнении плана капитального ремонта объектов Банка России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (наименование плана капитальных затрат по направлению деятельности/капитального ремонта объектов Банка России) за 12 месяцев 2021 года
суммы - в рублях
Номер проекта/ работы | Наименование проекта/работы | Наименование подразделения Банка России | Общая стоимость | Сроки выполнения |  | Утверждено на 2021 год |  | Выполнение плана в 2021 году | [5 empty] | Состояние проекта/работы
[8 empty] | Выполнено на отчетную дату |  |  | Ожидаемое исполнение за 2021 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | в том числе по cтатьям | Всего | в том числе по cтатьям | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Всего | в том числе по cтатьям | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Код состояния проекта/ работы | Документ, подтверждающий состояние проекта/работы
[7 empty] | 134.5000 |  | 134.5000 |  |  | 134.5000
[15 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Проекты Банка России
Итого по разделу 1 (0 проектов, 0 работ)
Раздел 2. Капитальный ремонт зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
2.100 | Выборочный капитальный ремонт здания Центрального Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 3942549 | 2020-04-01 | 2022-03-01 | 1836158 | 1836158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | РЦ-60-2-2/107 | 31.08.2021
| проектирование |  | 258003 | 2020-04-01 | 2020-11-01
| капремонт |  | 3684546 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | 1836158 | 1836158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.180 | Выборочный капитальный ремонт здания Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д.34 в части замены дверного блока в боксе инкассаторских машин | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 97782 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 97782 | 97782 | 97782 | 97782 | 100 | 97782 | 97782 | 100 | 71 | б/н | 15.04.2021
проектирование
| капремонт |  | 97782 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 97782 | 97782 | 97782 | 97782 | 100 | 97782 | 97782 | 100
2.101 | Выборочный капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2907500 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 2907500 | 2907500 | 235594.9 | 235594.9 | 8.103 | 235594.9 | 235594.9 | 8.103 | 62 | ДГУ-2021-01 | 13.08.2021
проектирование
| капремонт |  | 2907500 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 2907500 | 2907500 | 235594.9 | 235594.9 | 8.103 | 235594.9 | 235594.9 | 8.103
2.102 | Выборочный капитальный ремонт помещения бокс-мастерской и здания Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 71 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 12784075 | 2019-06-01 | 2021-08-01 | 12309375 | 12309375 | 2308489.84 | 2308489.84 | 18.7539 | 2308489.84 | 2308489.84 | 18.7539 | 62 | ДГУ-2021-01 | 13.08.2021
| проектирование |  | 474700 | 2019-06-01 | 2020-03-01
| капремонт |  | 12309375 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 12309375 | 12309375 | 2308489.84 | 2308489.84 | 18.7539 | 2308489.84 | 2308489.84 | 18.7539
2.103 | Капитальный ремонт здания убежища (лит. А) Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29а | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 9465229 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 9163939 | 9163939 | 9198951.17 | 9198951.17 | 100.3821 | 9198951.17 | 9198951.17 | 100.3821 | 71 | б/н | 15.12.2021
| проектирование |  | 301290 | 2019-08-01 | 2020-02-01
| капремонт |  | 9163939 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 9163939 | 9163939 | 9198951.17 | 9198951.17 | 100.3821 | 9198951.17 | 9198951.17 | 100.3821
2.105 | Капитальный ремонт нежилых помещений и помещения столовой ГУ в нежилых помещениях здания (лит.А), расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 31288369 | 2019-07-01 | 2021-12-01 | 30776847 | 30776847 | 15126513.98 | 15126513.98 | 49.149 | 15126513.98 | 15126513.98 | 49.149 | 62 | ДГУ-2021-01 | 13.08.2021
| проектирование |  | 511522 | 2019-07-01 | 2020-03-01
| капремонт |  | 30776847 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 30776847 | 30776847 | 15126513.98 | 15126513.98 | 49.149 | 15126513.98 | 15126513.98 | 49.149
2.106 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 4924748 | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 2981808 | 2981808 | 2981311.49 | 2981311.49 | 99.9833 | 2981311.49 | 2981311.49 | 99.9833 | 71 | б/н | 15.04.2021
| проектирование |  | 288506 | 2019-07-01 | 2020-06-01
| капремонт |  | 4636242 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | 2981808 | 2981808 | 2981311.49 | 2981311.49 | 99.9833 | 2981311.49 | 2981311.49 | 99.9833
2.181 | Выборочный капитальный ремонт РКЦ, пристройки РКЦ, проходной пристройки РКЦ (лит. А ,А1, А2) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 16313168 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 15556363 | 15556363 | 5325763.61 | 5325763.61 | 34.2353 | 5325763.61 | 5325763.61 | 34.2353 | 62 | 3, д/с №1, д/с №2 | 23.04.2021 05.10.2021 23.12.2021
| проектирование |  | 756805 | 2019-09-01 | 2020-03-01
| капремонт |  | 15556363 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 15556363 | 15556363 | 5325763.61 | 5325763.61 | 34.2353 | 5325763.61 | 5325763.61 | 34.2353
2.201 | Выборочный капитальный ремонт гаража РКЦ на 2 автомобиля (лит.Е) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 1946333 | 2019-04-01 | 2021-12-01 | 895205 | 895205 | 895204.38 | 895204.38 | 99.9999 | 895204.38 | 895204.38 | 99.9999 | 71 | б/н | 15.12.2021
| проектирование |  | 137510 | 2019-04-01 | 2019-08-01
| капремонт |  | 1808823 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 895205 | 895205 | 895204.38 | 895204.38 | 99.9999 | 895204.38 | 895204.38 | 99.9999
2.202 | Выборочный капитальный ремонт гаража РКЦ на 10 автомобилей (лит.Б) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 1534438 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 1483529 | 1483529 | 1483528.28 | 1483528.28 | 100 | 1483528.28 | 1483528.28 | 100 | 71 | б/н | 15.12.2021
проектирование
| капремонт |  | 1534438 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 1483529 | 1483529 | 1483528.28 | 1483528.28 | 100 | 1483528.28 | 1483528.28 | 100
Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.107 | Выборочный капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д. 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 61632346 | Июль 2017 | 2022-09-01 | 26400778 | 26400778 | 382192.45 | 382192.45 | 1.4477 | 382192.45 | 382192.45 | 1.4477 | 71 | б/н | 14.07.2021
| проектирование |  | 2030956 | Июль 2017 | 2021-10-01 | 382193 | 382193 | 382192.45 | 382192.45 | 99.9999 | 382192.45 | 382192.45 | 99.9999
| капремонт |  | 59601390 | 2019-10-01 | 2022-09-01 | 26018585 | 26018585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.108 | Выборочный капитальный ремонт административного здания Отделения по Магаданской области, лит А по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 (благоустройство внутренней дворовой территории) | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ИПР-60-2-2/39 | 19.10.2021
проектирование
| капремонт |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.109 | Капитальный ремонт кровли с устройством электрообогрева фрагментов кровли административного здания Отделения Магадан, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 16373258 | Август 2020 | 2021-09-01 | 16287793 | 16287793 | 3272939.65 | 3272939.65 | 20.0944 | 3272939.65 | 3272939.65 | 20.09 | 82 | 1 | 01.12.2021
| проектирование |  | 85465 | 2020-04-01 | 2020-09-01
| капремонт |  | 16287793 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 16287793 | 16287793 | 3272939.65 | 3272939.65 | 20.0944 | 3272939.65 | 3272939.65 | 20.09
2.203 | Выборочный капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 в части установки противопожарных дверей | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 489404 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 489404 | 489404 | 489403.44 | 489403.44 | 99.9999 | 489403.44 | 489403.44 | 99.9999 | 71 | б/н | 17.09.2021
проектирование
| капремонт |  | 489404 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 489404 | 489404 | 489403.44 | 489403.44 | 99.9999 | 489403.44 | 489403.44 | 99.9999
Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.110 | Выборочный капитальный ремонт в части обеспечения требований технической укрепленности ограждающих конструкций центрального поста охраны и бюро пропусков в административном здании Отделения Южно-Сахалинск по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 47, литер А | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России | 974654 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 974654 | 974654 | 974653.54 | 974653.54 | 100 | 974654 | 974654 | 100 | 71 | б/н | 26.11.2021
проектирование
| капремонт |  | 974654 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 974654 | 974654 | 974653.54 | 974653.54 | 100 | 974654 | 974654 | 100
2.111 | Выборочный капитальный ремонт сооружения "Ограждение" админстративного здания Отделения Южно-Сахалинск по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 47 | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России | 2431517 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2431517 | 2431517 | 2431516.61 | 2431516.61 | 100 | 2431516.61 | 2431516.61 | 100 | 71 | б/н | 20.09.2021
| проектирование |  | 125126 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 125126 | 125126 | 125125.76 | 125125.76 | 99.9998 | 125125.76 | 125125.76 | 99.9998
| капремонт |  | 2306391 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2306391 | 2306391 | 2306390.85 | 2306390.85 | 100 | 2306390.85 | 2306390.85 | 100
Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного ГУ Банка России
2.112 | Выборочный капитальный ремонт в части системы автоматического управления оборудованием приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения административного здания, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Дежнева, 7 | Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного ГУ Банка России | 2223558 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 1812853 | 1812853 | 1812852.26 | 1812852.26 | 100 | 1812852.26 | 1812852.26 | 100 | 72 | б/н | 24.12.2021
| проектирование |  | 410705 | 2020-10-01 | 2021-02-01
| капремонт |  | 1812853 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 1812853 | 1812853 | 1812852.26 | 1812852.26 | 100 | 1812852.26 | 1812852.26 | 100
Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России
2.115 | Капитальный ремонт кассового узла в административном здании Отделения по Еврейской автономной области, расположенного по адресу: Еврейская автономная область г. Биробиджан, проспект 60-летия образования СССР, 5 | Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России | 29924889 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 29404427 | 29404427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | РЦ-60-2-2/111 | 07.09.2021
| проектирование |  | 520462 | 2020-04-01 | 2020-11-01
| капремонт |  | 29404427 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 29404427 | 29404427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России
2.116 | Капитальный ремонт газовой автономной котельной здания Литер А4 с заменой газового оборудования: г. Якутск, ул. Кирова, 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 14106543 | 2020-03-01 | 2022-08-01 | 1541979 | 1541979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ДТ-798-24/155 д/с №1 | 16.03.2020 08.07.2020
| проектирование |  | 1541979 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 1541979 | 1541979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капремонт |  | 12564564 | 2022-02-01 | 2022-08-01
2.204 | Выборочный капитальный ремонт административного здания Национального банка (в части ремонта ограждения территории (Забор (лит. I), замены распашных въездных ворот (Ворота (лит. III) на откатные и благоустройства внутренней территории) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ИПР-60-2-2-/44 | 16.11.2021
| проектирование |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капремонт |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.213 | Выборочный капитальный ремонт рассчётно-кассового центра по адресу: Республика Саха (Якутия, муниципальный район Ленский, городское поселение город Ленск, город Ленск, улица Ленина, здание 70 (в части замены трубопровода тепловой сети литер IV и трубопровода холодного водоснабжения литер IV/1) | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 1575413 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1575413 | 1575413 | 1575412.61 | 1575412.61 | 100 | 1575412.61 | 1575412.61 | 100 | 71 | 1 | 20.09.2021
проектирование
| капремонт |  | 1575413 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1575413 | 1575413 | 1575412.61 | 1575412.61 | 100 | 1575412.61 | 1575412.61 | 100
2.217 | Выборочный капитальный ремонт расчётно-кассового центра по адресу: Республика Саха (Якутия), муниципальный район Ленский, городское поселение город Ленск, улица Ленина, здание 70 (в части замены двери в помещении №10 на втором этаже по техническому паспорту на металлическую с передаточным узлом) | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 158927 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 158927 | 158927 | 158926.7 | 158926.7 | 99.9998 | 158926.7 | 158926.7 | 100 | 71 | 1 | 10.12.2021
проектирование
| капремонт |  | 158927 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 158927 | 158927 | 158926.7 | 158926.7 | 99.9998 | 158926.7 | 158926.7 | 100
2.218 | Выборочный капитальный ремонт Административного здания Национального банка Литер А, А3, А4, А5 (в части усиления фундаментов Литер А) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул Кирова, д 17 (аварийная ситуация) | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 7222224 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 7222224 | 7222224 | 7222223.73 | 7222223.73 | 100 | 7222223.73 | 7222223.73 | 100 | 71 | 1 | 20.12.2021
проектирование
| капремонт |  | 7222224 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 7222224 | 7222224 | 7222223.73 | 7222223.73 | 100 | 7222223.73 | 7222223.73 | 100
Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России
2.117 | Выборочный капитальный ремонт в помещениях операционных касс объекта "РКЦ Комсомольск-на-Амуре" Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т. Первостроителей, 19 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 1504977 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 1504977 | 1504977 | 1504976.52 | 1504976.52 | 100 | 1504976.52 | 1504976.52 | 100 | 72 | б/н | 06.09.2021
проектирование
| капремонт |  | 1504977 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 1504977 | 1504977 | 1173066.82 | 1504976.52 | 100 | 1504976.52 | 1504976.52 | 100
2.182 | Выборочный капитальный ремонт помещений 2 этажа и участка кровли объекта Функциональное помещение по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,21 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 24882061 | 2019-12-01 | 2021-03-01 | 8829247 | 8829247 | 8829246.06 | 8829246.06 | 100 | 8829246.06 | 8829246.06 | 100 | 71 | Акты: б/н №1,2 | 30.03.2021 25.12.2020 17.05.2021
проектирование
| капремонт |  | 24882061 | 2019-12-01 | 2021-03-01 | 8829247 | 8829247 | 8829246.06 | 8829246.06 | 100 | 8829246.06 | 8829246.06 | 100
2.238 | Выборочный капитальный ремонт аварийных участков объекта «Кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, участок находиться примерно в 166 м по направлению на северо-запад от ориентира производственная база, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Хабаровский, ул. Воронежская, дом 154 | Отделение по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 147452 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 147452 | 147452 | 147452 | 147452 | 100 | 147452 | 147452 | 100 | 71 | 141, б/н | 15.09.2021 08.10.2021
проектирование
| капремонт |  | 147452 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 147452 | 147452 | 147452 | 147452 | 100 | 147452 | 147452 | 100
Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России
2.239 | Выборочный капитальный ремонт здания Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Камчатскому краю в части замены участка наружных тепловых сетей, по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский городской округ, город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом № 22 | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 386279 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 386279 | 386279 | 386279 | 386279 | 100 | 386279 | 386279 | 100 | 71 | 1 | 18.10.2021
проектирование
| капремонт |  | 386279 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 386279 | 386279 | 386279 | 386279 | 100 | 386279 | 386279 | 100
| Итого по разделу 2 (27 работ) |  | 249237693 |  |  | 177176430 | 177176430 | 66841214.22 | 66841214.22 | 37.7258 | 66841214.68 | 66841214.68 | 37.7258
| Всего по Плану (0 проектов, 27 работ) |  | 249237693 |  |  | 177176430 | 177176430 | 66841214.22 | 66841214.22 | 37.7258 | 66841214.68 | 66841214.68 | 37.7258
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row below]
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row above]