## Лист1
Отчет об исполнении плана капитального ремонта объектов Банка России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (наименование плана капитальных затрат по направлению деятельности/капитального ремонта объектов Банка России) за 12 месяцев 2022 года
суммы - в рублях
Номер проекта/ работы | Наименование проекта/работы | Наименование подразделения Банка России | Общая стоимость | Сроки выполнения |  | Утверждено на 2022 год |  | Выполнение плана в 2022 году | [5 empty] | Состояние проекта/работы
[8 empty] | Выполнено на отчетную дату |  |  | Ожидаемое исполнение за 2022 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | в том числе по cтатьям | Всего | в том числе по cтатьям | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Всего | в том числе по cтатьям | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Код состояния проекта/ работы | Документ, подтверждающий состояние проекта/работы
[7 empty] | 134.5000 |  | 134.5000 |  |  | 134.5000
[15 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Проекты Банка России
Итого по разделу 1 (0 проектов, 0 работ)
Раздел 2. Капитальный ремонт зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
2.87 | Выборочный капитальный ремонт здания Центрального Банка Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д.34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 4415994 | 2020-04-01 | 2022-12-01 | 4157991 | 4157991 | 3871001.7 | 3871001.7 | 93 | 3871001.7 | 3871001.7 | 93.0979 | 72 | б/н | 26.12.2022
| проектирование |  | 258003 | 2020-04-01 | 2021-08-01
| капремонт |  | 4157991 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 4157991 | 4157991 | 3871001.7 | 3871001.7 | 93 | 3871001.7 | 3871001.7 | 93.0979
2.88 | Выборочный капитальный ремонт нежилого здания Центральный банк Российской Федерации, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 34 в части замены лифтового оборудования | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 4243675 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 4243675 | 4243675 | 139445.85 | 139445.85 | 3.286 | 139445.85 | 139445.85 | 3.286 | 62 | 4/2022 | 04.07.2022
| проектирование |  | 139446 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 139446 | 139446 | 139445.85 | 139445.85 | 99.9999 | 139446 | 139446 | 100
| капремонт |  | 4104229 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 4104229 | 4104229 | 0 | 0 | 0
2.158 | Выборочный капитальный ремонт помещения бокс-мастерской и здания Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 71 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 12475698 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 9692508 | 9692508 | 3909529.02 | 3909529.02 | 40.3356 | 3909529.02 | 3909529.02 | 40.3356 | 62 | ДГУ-2021-01, д/с №1,2 | 13.08.2021, 17.04.2022, 27.07.2022
| проектирование |  | 474700 | 2019-06-01 | 2020-03-01
| капремонт |  | 12000998 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 9692508 | 9692508 | 3909529.02 | 3909529.02 | 40.3356 | 3909529.02 | 3909529.02 | 40.3356
2.159 | Выборочный капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2907500 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 2671905 | 2671905 | 945594.46 | 945594.46 | 35.3903 | 945594.46 | 945594.46 | 35.3903 | 62 | ДГУ-2021-01, д/с №1,2 | 13.08.2021, 17.04.2022, 27.07.2022
проектирование
| капремонт |  | 2907500 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 2671905 | 2671905 | 945594.46 | 945594.46 | 35.3903 | 945594.46 | 945594.46 | 35.3903
2.160 | Капитальный ремонт нежилых помещений и помещения столовой ГУ в нежилых помещениях здания (лит.А), расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д.73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 31288369 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 15650333 | 15650333 | 11776819.09 | 11776819.09 | 75.2496 | 11776819.09 | 11776819.09 | 75.2496 | 62 | ДГУ-2021-01, д/с №1,2 | 13.08.2021, 17.04.2022, 27.07.2022
| проектирование |  | 511522 | 2019-06-01 | 2020-03-01
| капремонт |  | 30776847 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 15650333 | 15650333 | 11776819.09 | 11776819.09 | 75.2496 | 11776819.09 | 11776819.09 | 75.2496
2.91 | Выборочный капитальный ремонт нежилого здания РКЦ, РКЦ (пристройка), расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Некрасова, здание № 102 в части замены лифтового оборудования. | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 4074527 | 2022-06-01 | 2024-04-01 | 153689 | 153689 | 153688.78 | 153688.78 | 99.9999 | 153688.78 | 153688.78 | 99.9999 | 62 | 4/2022 | 04.07.2022
| проектирование |  | 153689 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 153689 | 153689 | 153688.78 | 153688.78 | 99.9999 | 153689 | 153689 | 100
| капремонт |  | 3920838 | 2022-12-01 | 2024-04-01
2.161 | Выборочный капитальный ремонт РКЦ, пристройки РКЦ, проходной пристройки РКЦ (лит. А ,А1, А2) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 16107760 | 2019-09-01 | 2025-12-01 | 1212791 | 1212791 | 1212790.63 | 1212790.63 | 100 | 1212790.63 | 1212790.63 | 100 | 72 | 3, д/с №1;2;3 | 23.04.2021, 05.10.2021, 23.12.2021, 15.09.2022
| проектирование |  | 756805 | 2019-09-01 | 2020-03-01
| капремонт |  | 15350955 | 2021-04-01 | 2025-12-01 | 1212791 | 1212791 | 1212790.63 | 1212790.63 | 100 | 1212790.63 | 1212790.63 | 100
2.174 | Выборочный капитальный ремонт с созданием автоматической системы газового пожаротушения в помещении № 14 (по техническому паспорту) в здании Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 57279 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 57279 | 57279 | 57278.4 | 57278.4 | 99.999 | 57278.4 | 57278.4 | 99.999 | 71 | б/н | 30.11.2022
проектирование
| капремонт |  | 57279 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 57279 | 57279 | 57278.4 | 57278.4 | 99.999 | 57278.4 | 57278.4 | 99.999
2.175 | Выборочный капитальный ремонт помещения № 14 в части устройства защитной перегородки для размещения подразделений полевого учреждения Центрального банка Российской Федерации № 70155 (полевое управление) на объекте: Расчетно-кассовый центр Первомайский г.Владивосток ГУ Банка России по Приморскому краю с пристройками, Российская Федерация, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 261 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 1212904 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 1212904 | 1212904 | 1212903.56 | 1212903.56 | 100 | 1212903.56 | 1212903.56 | 100 | 71 | б/н | 01.12.2022
проектирование
| капремонт |  | 1212904 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 1212904 | 1212904 | 1212903.56 | 1212903.56 | 100 | 1212903.56 | 1212903.56 | 100
Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.162 | Капитальный ремонт с перепланировкой помещений Пристройки к зданию Главного управления Центрального банка РФ по Амурской области, Административного (пристройка), Гаража по адресам: Российская Федерация, Амурская область, городской округ город Благовещенск, Город Благовещенск, Переулок Св. Иннокентия, Дом 17 Корпус 2, Корпус 1, Строение 1 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 43837947 | 2022-07-01 | 2025-12-01 | 999621 | 999621 | 999620.92 | 999620.92 | 100 | 999620.92 | 999620.92 | 100 | 71 | 1 | 17.10.2022
| проектирование |  | 928115 | 2022-07-01 | 2023-03-01
| капремонт |  | 42909832 | 2022-07-01 | 2025-12-01 | 999621 | 999621 | 999620.92 | 999620.92 | 100 | 999621 | 999621 | 100
Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России
2.93 | Капитальный ремонт кровли с устройством электрообогрева фрагментов кровли административного здания Отделения Магадан, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д.4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 15992094 | 2020-04-01 | 2022-12-01 | 12633689 | 12633689 | 12633688.16 | 12633688.16 | 100 | 12633688.16 | 12633688.16 | 100 | 71 | б/н | 23.12.2022
| проектирование |  | 85465 | 2020-04-01 | 2020-09-01
| капремонт |  | 15906629 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 12633689 | 12633689 | 12633688.16 | 12633688.16 | 100 | 12633688.16 | 12633688.16 | 100
| Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России |  |  |  | ,
2.94 | Выборочный капитальный ремонт крыльца центрального входа административного здания (литера А), по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Коммунистический, д. 47 | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России | 3480781 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 3480781 | 3480781 | 3480780.96 | 3480780.96 | 100 | 3480780.96 | 3480780.96 | 100 | 72 | б/н б/н | 31.05.2022 29.11.2022
| проектирование |  | 66546 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 66546 | 66546 | 66545.96 | 66545.96 | 99.9999 | 66546 | 66546 | 100
| капремонт |  | 3414235 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 3414235 | 3414235 | 3414235 | 3414235 | 100 | 3414235 | 3414235 | 100
2.176 | Выборочный капитальный ремонт помещений №№60, 61 в части устройства защитной перегородки и установки банковской двери VII класса для размещения подразделений полевого учреждения Центрального банка Российской Федерации №04200 на объекте: Административное здание, по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, дом 47 | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России | 3507454 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 3507454 | 3507454 | 3407453.66 | 3407453.66 | 97.1489 | 3407453.66 | 3407453.66 | 97.1489 | 72 | б/н | 26.12.2022
проектирование
| капремонт |  | 3507454 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 3507454 | 3507454 | 3407453.66 | 3407453.66 | 97.1489 | 3407453.66 | 3407453.66 | 97.1489
Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России
2.97 | Выборочный капитальный ремонт Административного здания Национального банка (в части ремонта наружных сетей тепло-водоснабжения от Литер А4 до Литер А6) по адресу: Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Кирова, д. 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 1256612 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 1256612 | 1256612 | 1256611.9 | 1256611.9 | 100 | 1256611.9 | 1256611.9 | 100 | 72 | б/н | 12.09.2022
проектирование
| капремонт |  | 1256612 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 1256612 | 1256612 | 1256611.9 | 1256611.9 | 100 | 1256611.9 | 1256611.9 | 100
2.98 | Выборочный капитальный ремонт Административного здания Национального банка (в части замены дверей в помещении №10 на первом этаже по техническому паспорту и помещении №2 на втором этаже по техническому паспорту на металлические с передаточным узлом) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 356108 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 356108 | 356108 | 356108 | 356108 | 100 | 356108 | 356108 | 100 | 71 | 1 | 09.09.2022
проектирование
| капремонт |  | 356108 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 356108 | 356108 | 356108 | 356108 | 100 | 356108 | 356108 | 100
| Итого по разделу 2 (15 работ) |  | 145214702 |  |  | 61287340 | 61287340 | 45413315.09 | 45413315.09 | 74.099 | 45413315.09 | 45413315.09 | 74.099
| Всего по Плану (0 проектов, 15 работ) |  | 145214702 |  |  | 61287340 | 61287340 | 45413315.09 | 45413315.09 | 74.099 | 45413315.09 | 45413315.09 | 74.099
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row below]