## Лист1
Приложение 6
к Указанию Банка России от 25 декабря 2018 года № 5040-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 623-П «О финансовом планировании в Банке России»
«Приложение 27 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 623-П «О финансовом планировании в Банке России»
Отчет об исполнении Плана капитального строительства объектов Банка России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Дальневосточного ГУ Банка России
за 12 месяцев 2020 года
суммы - в рублях
Номер проекта/ работы | Наименование проекта/работы | Наименование подразделения Банка России | Общая стоимость | Сроки выполнения |  | Утверждено на 2020 год |  |  | Выполнение плана в 2020 году | [7 empty] | Состояние проекта/работы |  |  | Пояснения к состоянию проекта/работы
[9 empty] | Выполнено на отчетную дату |  |  |  | Ожидаемое исполнение за 2020 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | в том числе по cтатьям |  | Всего | в том числе по cтатьям |  | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Всего | в том числе по cтатьям |  | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Код состояния проекта/работы | Документ, подтверждающий состояние проекта/работы
[7 empty] | 201.1000 | 201.2000 |  | 201.1000 | 201.2000 |  |  | 201.1000 | 201.2000
[18 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Проекты Банка России
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
1.4 | Приобретение здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 111 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 169044571 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 169044571 | 169044571 |  | 169044571 | 169044571 |  | 100 | 169044571 | 169044571 |  | 100 | 71 | ДТ-18-2/787 | 23.12.2019
| Итого по разделу 1 (1 проект, 0 работ) |  | 169044571 |  |  | 169044571 | 169044571 |  | 169044571 | 169044571 |  | 100 | 169044571 | 169044571 |  | 100
Раздел 2. Строительство (реконструкция) и приобретение зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
2.22 | Реконструкция теплового пункта Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного в здании по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 261 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 667512 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 667512 | 667512 |  | 667510.54 | 667510.54 |  | 99.9998 | 667511.12 | 667511.12 |  | 100 | 72 | б/н | 27.11.2020
| в том числе: проектирование |  | 180481 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 180481 | 180481 |  | 180480.42 | 180480.42 |  | 99.9997 | 180481 | 180481 |  | 100
| строительство (реконструкция) |  | 487031 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 487031 | 487031 |  | 487030.12 | 487030.12 |  | 100 | 487030.12 | 487030.12 |  | 100
2.23 | Реконструкция теплововго пункта Дальневостчоного ГУ Банка России, расположенного в нежилых помещениях по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 631632 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 631632 | 631632 |  | 631631.34 | 631631.34 |  | 99.9999 | 631631.34 | 631631.34 |  | 99.9999 | 72 | б/н | 27.11.2020
| в том числе: проектирование |  | 81135 | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 81135 | 81135 |  | 81134.7 | 81134.7 |  | 99.9996 | 81134.7 | 81134.7 |  | 99.9996
| строительство (реконструкция) |  | 550497 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 550497 | 550497 |  | 550496.64 | 550496.64 |  | 100 | 550496.64 | 550496.64 |  | 99.9999
строительство (реконструкция)
| Итого по разделу 2 (2 работы) |  | 1299144 |  |  | 1299144 | 1299144 |  | 1299141.88 | 1299141.88 |  | 99.9998 | 1299142.46 | 1299142.46 |  | 99.9999
Раздел 3. Создание инженерных и технологических систем, установок, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
3.50 | Создание "Автоматизированной Системы Технического Учета Электроэнергии" в зданиях Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Владивосток, пр-кт Океанский, 34, г. Владивосток, ул. Светланская, 71, г. Владивосток, ул. Калинина, 261, г. Владивосток, ул. Светланская, 73, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 59 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2515256 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 2036456 |  | 2036456 | 2036455.24 |  | 2036455.24 | 100 | 2036455.24 |  | 2036455.24 | 100 | 71 | б/н | 29.09.2020
| в том числе проектирование: |  | 478800 | 2019-09-01 | 2019-12-01
| реализация проектных решений |  | 2036456 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 2036456 |  | 2036456 | 2036455.24 |  | 2036455.24 | 100 | 2036455.24 |  | 2036455.24 | 100
3.52 | Создание приточно-вытяжной вентиляции в здании Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2888372 | 2019-07-01 | 2021-06-01 | 685575 |  | 685575 | 685574.86 |  | 685574.86 | 100 | 685574.86 |  | 685574.86 | 100 | 61 | 8 | 17.09.2020
| в том числе проектирование: |  | 341457 | 2019-07-01 | 2020-06-01
| реализация проектных решений |  | 2546915 | 2020-09-01 | 2021-06-01 | 685575 |  | 685575 | 685574.86 |  | 685574.86 | 100 | 685574.86 |  | 685574.86 | 100
3.55 | Создание системы кондиционирования воздуха в помещениях Центральнго банка Российской Федерации по адресу: г. Владивосток, пр-кт Океанский, 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 19545148 | 2020-04-01 | 2021-08-01 | 441998 |  | 441998 | 441997.66 |  | 441997.66 | 100 | 441998 |  | 441998 | 100 | 72 | б/н | 23.12.2020
| в том числе проектирование: |  | 441998 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 441998 |  | 441998 | 441997.66 |  | 441997.66 | 100 | 441998 |  | 441998 | 100
| реализация проектных решений |  | 19103150 | 2021-04-01 | 2021-08-01
3.56 | Создание системы приточно-вытяжной вентиляции в помещении бокса инкассаторских машин пристройки здания-административного (лит. А1), по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2753812 | 2018-05-01 | 2020-11-01 | 2633812 |  | 2633812 | 2633811.55 |  | 2633811.55 | 100 | 2633812 |  | 2633812 | 100 | 72 | б/н | 18.12.2020
| в том числе проектирование: |  | 120000 | 2018-05-01 | 2018-08-01
| реализация проектных решений |  | 2633812 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2633812 |  | 2633812 | 2633811.55 |  | 2633811.55 | 100 | 2633812 |  | 2633812 | 100
3.57 | Создание системы вентиляции в РКЦ, пристройки РКЦ, проходной пристройки РКЦ (лит. А, А1, А2) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 360430 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 360430 |  | 360430 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | Т7-18-1-3/23102 | 01.10.2020
в том числе проектирование:
| реализация проектных решений |  | 360430 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 360430 |  | 360430 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.58 | Создание системы автоматического газового пожаротушения в хранилище к зданию по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 4528946 | 2017-07-01 | 2021-03-01 | 4148042 |  | 4148042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 011-60-2/8316 | 30.10.2020
| в том числе проектирование: |  | 70080 | 2017-07-01 | 2018-03-01
| реализация проектных решений |  | 4458866 | 2020-08-01 | 2021-03-01 | 4148042 |  | 4148042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.59 | Создание системы кондиционирования административного здания по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 4667631 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 4541451 |  | 4541451 | 743 |  | 743 | 0.01636 | 743 |  | 743 | 0.01636 | 82 | 011-60-2/8316 | 30.10.2020
| в том числе проектирование: |  | 126180 | 2017-07-01 | 2018-03-01
| реализация проектных решений |  | 4541451 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 4541451 |  | 4541451 | 743 |  | 743 | 0.01636 | 743 |  | 743 | 0.01636
3.60 | Создание системы приточно-вытяжной вентиляции административного здания по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 3909519 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 3773499 |  | 3773499 | 301607.65 |  | 301607.65 | 7.9928 | 301607.65 |  | 301607.65 | 8 | 82 | 011-60-2/8316 | 30.10.2020
| в том числе проектирование: |  | 136020 | 2017-07-01 | 2018-03-01
| реализация проектных решений |  | 3773499 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 3773499 |  | 3773499 | 301607.65 |  | 301607.65 | 7.9928 | 301607.65 |  | 301607.65 | 8
Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России
3.61 | Создание автоматической установки газового пожаротушения в кладовой административного здания, расположенного по адресу: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, проспект 60 -летия образования СССР, 5 | Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России | 10879210 | 2019-05-01 | 2020-11-01 | 10713210 |  | 10713210 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | ВН-7-18-5/19819 | 10.09.2020
| в том числе проектирование: |  | 166000 | 2019-05-01 | 2019-08-01
| реализация проектных решений |  | 10713210 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 10713210 |  | 10713210 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.68 | Создание системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях кассового узла в административном здании Отделения по Еврейской автономной области, расположенного по адресу: Еврейская автономная область г. Биробиджан, проспект 60-летия образования СССР, 5 | Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России | 1023312 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 198747 |  | 198747 | 198768.9 |  | 198768.9 | 100.011 | 198768.9 |  | 198768.9 | 100 | 72 | 28 | 29.12.2020
| в том числе проектирование: |  | 198747 | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 198747 |  | 198747 | 198768.9 |  | 198768.9 | 100.011 | 198768.9 |  | 198768.9 | 100
| реализация проектных решений |  | 824565 | 2021-04-01 | 2021-12-01
Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.62 | Создание автоматической системы газового пожаротушения в помещениях кладовых №1, № 2 кассового узла административного здания Отделения Южно-Сахалинск, по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 47 (литер А) | Отделение по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России | 11805169 | 2019-07-01 | 2020-11-01 | 11686205 |  | 11686205 | 11686204.82 |  | 11686204.82 | 100 | 11686204.82 |  | 11686204.82 | 100 | 71 | 1 | 01.12.2020
| в том числе проектирование: |  | 118964 | 2019-07-01 | 2019-11-01
| реализация проектных решений |  | 11686205 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 11686205 |  | 11686205 | 11686204.82 |  | 11686204.82 | 100 | 11686204.82 |  | 11686204.82 | 100
Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.63 | Создание системы "Подъемник для доступа маломобильных групп населения здания Отделения Магадан Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4" | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1190005 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 1190005 |  | 1190005 | 397368.96 |  | 397368.96 | 33.3922 | 397368.96 |  | 397368.96 | 33.3922 | 82 | ДТ-8/2020/4 | 26.06.2020
| в том числе проектирование: |  | 57668 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 57668 |  | 57668 | 57667.94 |  | 57667.94 | 99.9999 | 57668 |  | 57668 | 100
| реализация проектных решений |  | 1132337 | 2020-07-01 | 2020-11-01 | 1132337 |  | 1132337 | 339701.02 |  | 339701.02 | 30 | 339700.96 |  | 339700.96 | 30
3.64 | Создание системы электрообогрева фрагментов кровли административного здания Отделения Магадан, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1833446 | 2020-02-01 | 2021-09-01 | 262536 |  | 262536 | 262535.23 |  | 262535.23 | 99.9997 | 262535.23 |  | 262535.23 | 99.9997 | 71 | б/н | 30.07.2020
| в том числе проектирование: |  | 262536 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | 262536 |  | 262536 | 262535.23 |  | 262535.23 | 99.9997 | 262535.23 |  | 262535.23 | 99.9997
| реализация проектных решений |  | 1570910 | 2021-05-01 | 2021-09-01
3.65 | Создание автоматической системы газового пожаротушения в помещениях № 17 и № 41 здания Отделения Магадан, по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 2124431 | 2020-07-01 | 2022-07-01 | 194791 |  | 194791 | 194790.22 |  | 194790.22 | 99.9996 | 194790.22 |  | 194790.22 | 99.9996 | 72 | б/н | 10.12.2020
| в том числе проектирование: |  | 194791 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 194791 |  | 194791 | 194790.22 |  | 194790.22 | 99.9996 | 194790.22 |  | 194790.22 | 99.9996
| реализация проектных решений |  | 1929640 | 2022-04-01 | 2022-07-01
Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного ГУ Банка России
3.66 | Создание системы молниезащиты на крыше здания Отделения Анадырь, по адресу: Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Дежнева, 7 | Отделение по Чукотскому АО Дальневосточного ГУ Банка России | 315430 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 315430 |  | 315430 | 315430 |  | 315430 | 100 | 315430 |  | 315430 | 100 | 71 | б/н | 25.08.2020
| в том числе проектирование: |  | 102460 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 102460 |  | 102460 | 102460 |  | 102460 | 100 | 102460 |  | 102460 | 100
| реализация проектных решений |  | 212970 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 212970 |  | 212970 | 212970 |  | 212970 | 100 | 212970 |  | 212970 | 100
| Итого по разделу 3 (15 работ) |  | 67451745 |  |  | 43182187 | 0 | 43182187 | 19155288.09 | 0 | 19155288.09 | 44.3592 | 19155288.88 | 0 | 19155288.88 | 44.3592
| Всего по Плану (1 проект, 17 работ) |  | 237795460 |  |  | 213525902 | 170343715 | 43182187 | 189499000.97 | 170343712.88 | 19155288.09 | 89 | 189499002.34 | 170343713.46 | 19155288.88 | 89
Лисинчук А.А.
ВТС (251) 119-87
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row above]
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row below]