## Лист1
Приложение 6
к Указанию Банка России от 25 декабря 2018 года № 5040-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 623-П «О финансовом планировании в Банке России»
«Приложение 27 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 623-П «О финансовом планировании в Банке России»
Отчет об исполнении Плана капитального строительства объектов Банка России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Дальневосточного ГУ Банка России
за 12 месяцев 2021 года
суммы - в рублях
Номер проекта/ работы | Наименование проекта/работы | Наименование подразделения Банка России | Общая стоимость | Сроки выполнения |  | Утверждено на 2021 год |  |  | Выполнение плана в 2021 году | [7 empty] | Состояние проекта/работы |  |  | Пояснения к состоянию проекта/работы
[9 empty] | Выполнено на отчетную дату |  |  |  | Ожидаемое исполнение за 2021 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | в том числе по cтатьям |  | Всего | в том числе по cтатьям |  | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Всего | в том числе по cтатьям |  | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Код состояния проекта/работы | Документ, подтверждающий состояние проекта/работы
[7 empty] | 201.1000 | 201.2000 |  | 201.1000 | 201.2000 |  |  | 201.1000 | 201.2000
[18 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Проекты Банка России
Итого по разделу 1 (0 проектов, 0 работ)
Раздел 2. Строительство (реконструкция) и приобретение зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
2.18 | Реконструкция отдельных помещений информатизации для размещения оборудования информационно-телекоммуникационных систем (ИТС) здания Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 38969029 | 2019-11-01 | 2022-03-01 | 33446756 | 33446756 |  | 12744301.83 | 12744301.83 |  | 38.1033 | 12744301.83 | 12744301.83 |  | 38 | 62 | БР16-2021 | 09.09.2021
| в том числе: проектирование |  | 409870 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| строительство (реконструкция) |  | 38559159 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | 33446756 | 33446756 |  | 12744301.83 | 12744301.83 |  | 38.1033 | 12744301.83 | 12744301.83 |  | 38
строительство (реконструкция)
| Итого по разделу 2 (1 работа) |  | 38969029 |  |  | 33446756 | 33446756 |  | 12744301.83 | 12744301.83 |  | 38.1033 | 12744301.83 | 12744301.83 |  | 38.1033
Раздел 3. Создание инженерных и технологических систем, установок, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
3.55 | Создание автоматической системы газового пожаротушения в здании Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 (лит. А) | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 9098392 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | 8701192 |  | 8701192 | 8701191.25 |  | 8701191.25 | 100 | 8701191.25 |  | 8701191.25 | 100 | 71 | б/н | 10.09.2021
| в том числе проектирование: |  | 397200 | 2019-03-01 | 2019-08-01
| реализация проектных решений |  | 8701192 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 8701192 |  | 8701192 | 8701191.25 |  | 8701191.25 | 100 | 8701191.25 |  | 8701191.25 | 100
3.56 | Создание приточно-вытяжной вентиляции в здании Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 59 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 2626707 | 2019-07-01 | 2021-04-01 | 1599675 |  | 1599675 | 1599674.68 |  | 1599674.68 | 100 | 1599675 |  | 1599675 | 100 | 71 | б/н | 15.04.2021
| в том числе проектирование: |  | 341457 | 2019-07-01 | 2020-06-01
| реализация проектных решений |  | 2285250 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | 1599675 |  | 1599675 | 1599674.68 |  | 1599674.68 | 100 | 1599675 |  | 1599675 | 100
3.58 | Создание системы вентиляции в помещениях столовой Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 9250355 | 2018-04-01 | 2021-07-01 | 8920355 |  | 8920355 | 2435057.34 |  | 2435057.34 | 27.2978 | 2435057.34 |  | 2435057.34 | 27.2978 | 62 | ДГУ-2021-01 | 13.08.2021
| в том числе проектирование: |  | 330000 | 2018-04-01 | 2018-12-01
| реализация проектных решений |  | 8920355 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 8920355 |  | 8920355 | 2435057.34 |  | 2435057.34 | 27.2978 | 2435057.34 |  | 2435057.34 | 27.2978
3.59 | Создание системы кондиционирования воздуха в помещениях Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Владивосток, пр-кт Океанский, 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 22064173 | 2020-04-01 | 2022-07-01 | 16590863 |  | 16590863 | 13423196.5 |  | 13423196.5 | 80.9072 | 13423196.5 |  | 13423196.5 | 80.9072 | 62 | Т-016/ВС-21 | 09.09.2021
| в том числе проектирование: |  | 441998 | 2020-04-01 | 2021-02-01
| реализация проектных решений |  | 21622175 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 16590863 |  | 16590863 | 13423196.5 |  | 13423196.5 | 80.9072 | 13423196.5 |  | 13423196.5 | 80.9072
3.80 | Создание системы вентиляции в РКЦ, пристройке РКЦ, проходной пристройки РКЦ (лит. А, А1, А2) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 368168 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 368168 |  | 368168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61 | 3 | 23.04.2021
в том числе проектирование:
| реализация проектных решений |  | 368168 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 368168 |  | 368168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.62 | Создание системы автоматического газового пожаротушения в хранилище к зданию по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 5443001 | 2017-07-01 | 2022-02-01 | 4909301 |  | 4909301 | 15961.48 |  | 15961.48 | 0.32513 | 15961.48 |  | 15961.48 | 0.32513 | 71 | б/н | 14.07.2021
| в том числе проектирование: |  | 86060 | 2017-07-01 | 2021-05-01 | 15980 |  | 15980 | 15961.48 |  | 15961.48 | 99.8841 | 15961.48 |  | 15961.48 | 99.8841
| реализация проектных решений |  | 5356941 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | 4893321 |  | 4893321 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.63 | Создание системы кондиционирования административного здания по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 7423212 | 2017-07-01 | 2022-03-01 | 5950876 |  | 5950876 | 43528.02 |  | 43528.02 | 0.73146 | 43528.02 |  | 43528.02 | 0.73146 | 71 | б/н | 14.07.2021
| в том числе проектирование: |  | 169758 | 2017-07-01 | 2021-05-01 | 43578 |  | 43578 | 43528.02 |  | 43528.02 | 99.8853 | 43528.02 |  | 43528.02 | 99.8853
| реализация проектных решений |  | 7253454 | 2021-02-01 | 2022-03-01 | 5907298 |  | 5907298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.64 | Создание системы приточно-вытяжной вентиляции административного здания по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 5894921 | 2017-07-01 | 2022-03-01 | 4697866 |  | 4697866 | 57318.05 |  | 57318.05 | 1.2201 | 57318.05 |  | 57318.05 | 1.2201 | 71 | б/н | 14.07.2021
| в том числе проектирование: |  | 193404 | 2017-07-01 | 2021-05-01 | 57384 |  | 57384 | 57318.05 |  | 57318.05 | 99.8851 | 57318.05 |  | 57318.05 | 99.8851
| реализация проектных решений |  | 5701517 | 2021-02-01 | 2022-03-01 | 4640482 |  | 4640482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России
3.60 | Создание автоматической установки газового пожаротушения в кладовой административного здания, расположенного по адресу: Еврейская автономная область, г.Биробиджан, проспект 60 -летия образования СССР, 5 | Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России | 9264732 | 2019-05-01 | 2021-11-01 | 9098732 |  | 9098732 | 9079998.54 |  | 9079998.54 | 99.7941 | 9079998.54 |  | 9079998.54 | 100 | 71 | ПТ-21-01 | 06.04.2021
| в том числе проектирование: |  | 166000 | 2019-05-01 | 2019-11-01
| реализация проектных решений |  | 9098732 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 9098732 |  | 9098732 | 9079998.54 |  | 9079998.54 | 99.7941 | 9079998.54 |  | 9079998.54 | 100
3.61 | Создание системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях кассового узла в административном здании Отделения по Еврейской автономной области, расположенного по адресу: Еврейская автономная область г. Биробиджан, проспект 60-летия образования СССР, 5 | Отделение по Еврейской АО Дальневосточного ГУ Банка России | 1073782 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 824565 |  | 824565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | РЦ-60-2-2/111 | 07.09.2021
| в том числе проектирование: |  | 249217 | 2020-04-01 | 2020-11-01
| реализация проектных решений |  | 824565 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 824565 |  | 824565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.65 | Создание автоматической системы газового пожаротушения в помещениях № 17 и № 41 здания Отделения Магадан, по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 4378587 | 2020-07-01 | 2021-09-01 | 4183797 |  | 4183797 | 4183796.76 |  | 4183796.76 | 100 | 4183796.76 |  | 4183796.76 | 100 | 71 | б/н | 17.09.2021
| в том числе проектирование: |  | 194790 | 2020-07-01 | 2021-02-01
| реализация проектных решений |  | 4183797 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 4183797 |  | 4183797 | 4183796.76 |  | 4183796.76 | 100 | 4183796.76 |  | 4183796.76 | 100
3.66 | Создание системы электрообогрева фрагментов кровли административного здания Отделения Магадан, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1833445 | 2020-04-01 | 2021-09-01 | 1570910 |  | 1570910 | 378167.27 |  | 378167.27 | 24.0731 | 378167.27 |  | 378167.27 | 24.0731 | 82 | 2021-М-01 | 20.04.2021
| в том числе проектирование: |  | 262535 | 2020-04-01 | 2020-09-01
| реализация проектных решений |  | 1570910 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 1570910 |  | 1570910 | 378167.27 |  | 378167.27 | 24.0731 | 378167.27 |  | 378167.27 | 24.0731
3.92 | Создание системы "Подъемник для доступа маломобильных групп населения здания Отделения Магадан Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4" | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1190005 | 2020-06-01 | 2021-02-01 | 792636 |  | 792636 | 792636 |  | 792636 | 100 | 792636 |  | 792636 | 100 | 72 | б/н | 01.02.2021
| в том числе проектирование: |  | 57668 | 2020-06-01 | 2020-08-01
| реализация проектных решений |  | 1132337 | 2020-08-01 | 2021-02-01 | 792636 |  | 792636 | 792636 |  | 792636 | 100 | 792636 |  | 792636 | 100
Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России
3.68 | Создание автоматической системы пожаротушения в помещении кладовой №1 в здании Литер А, А3, А4, А5 Отделения НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 8937973 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 8937973 |  | 8937973 | 171547.65 |  | 171547.65 | 1.9193 | 171547.65 |  | 171547.65 | 1.9193 | 61 | 2022 | 06.07.2021
| в том числе проектирование: |  | 171548 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 171548 |  | 171548 | 171547.65 |  | 171547.65 | 99.9998 | 171547.65 |  | 171547.65 | 99.9998
| реализация проектных решений |  | 8766425 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 8766425 |  | 8766425 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по разделу 3 (14 работ) |  | 88847453 |  |  | 77146909 | 0 | 77146909 | 40882073.54 | 0 | 40882073.54 | 52.9925 | 40882073.86 | 0 | 40882073.86 | 52.9925
| Всего по Плану (0 проектов, 15 работ) |  | 127816482 |  |  | 110593665 | 33446756 | 77146909 | 53626375.37 | 12744301.83 | 40882073.54 | 48.4896 | 53626375.69 | 12744301.83 | 40882073.86 | 48.4896
Лисинчук А.А.
ВТС (251) 119-87
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row above]
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row below]