## Лист1
Приложение 6
к Указанию Банка России от 25 декабря 2018 года № 5040-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 623-П «О финансовом планировании в Банке России»
«Приложение 27 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 623-П «О финансовом планировании в Банке России»
Отчет об исполнении Плана капитального строительства объектов Банка России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Дальневосточного ГУ Банка России
за 12 месяцев 2022 года
суммы - в рублях
Номер проекта/ работы | Наименование проекта/работы | Наименование подразделения Банка России | Общая стоимость | Сроки выполнения |  | Утверждено на 2022 год |  |  | Выполнение плана в 2022 году | [7 empty] | Состояние проекта/работы |  |  | Пояснения к состоянию проекта/работы
[9 empty] | Выполнено на отчетную дату |  |  |  | Ожидаемое исполнение за 2022 год
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | в том числе по cтатьям |  | Всего | в том числе по cтатьям |  | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Всего | в том числе по cтатьям |  | % от годового объема затрат (расходов) по актуальной версии плана | Код состояния проекта/работы | Документ, подтверждающий состояние проекта/работы
[7 empty] | 201.1000 | 201.2000 |  | 201.1000 | 201.2000 |  |  | 201.1000 | 201.2000
[18 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Проекты Банка России
Итого по разделу 1 (0 проектов, 0 работ)
Раздел 2. Строительство (реконструкция) и приобретение зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
2.16 | Реконструкция отдельных помещений информатизации для размещения оборудования информационно-телекоммуникационных систем (ИТС) здания Дальневосточного ГУ Банка России, расположенного по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 36911842 | 2019-11-01 | 2022-09-01 | 23757670 | 23757670 |  | 23757669.48 | 23757669.48 |  | 100 | 23757670 | 23757670 |  | 100 | 71 | б/н | 09.09.2022
| в том числе: проектирование |  | 409870 | 2019-11-01 | 2019-12-01
| строительство (реконструкция) |  | 36501972 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 23757670 | 23757670 |  | 23757669.48 | 23757669.48 |  | 100 | 23757670 | 23757670 |  | 100
строительство (реконструкция)
2.17 | Реконструкция Здания РКЦ, по адресу: Чукотский автономный округ, р-н Билибинский, г. Билибино, ул. Ленина, д.6А в части теплового узла | Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного ГУ Банка России | 499000 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 499000 | 499000 |  | 499000 | 499000 |  | 100 | 499000 | 499000 |  | 100 | 71 | б/н | 10.08.2022
| в том числе: проектирование |  | 70000 | 2022-02-01 | 2025-05-01 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 70000 |  | 100 | 70000 | 70000 |  | 100
| строительство (реконструкция) |  | 429000 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 429000 | 429000 |  | 429000 | 429000 |  | 100 | 429000 | 429000 |  | 100
2.43 | Строительство металлического ограждения здания Административное (пристройка), расположенного по адресу: Российская Федерация, Амурская область, городской округ город Благовещенск, Город Благовещенск, Переулок Св.Иннокентия, Дом 17 Корпус 1 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 6905009 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 132437 | 132437 |  | 83507.48 | 83507.48 |  | 63.0545 | 83507.48 | 83507.48 |  | 63.0545 | 61 | 3-2022/Б, д\с 3-2022/Б-С1 | 21.10.2022 29.12.2022
| в том числе: проектирование |  | 132437 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 132437 | 132437 |  | 83507.48 | 83507.48 |  | 63.0545 | 83507.48 | 83507.48 |  | 63.0545
| строительство (реконструкция) |  | 6772572 | 2023-04-01 | 2023-10-01
2.51 | Реконструкция газовой автономной котельной Административного здания Национального банка по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), городской округ «город Якутск», г. Якутск, ул. Кирова, д. 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 29830689 | 2022-12-01 | 2025-08-01 | 1541979 | 1541979 |  | 1541978.01 | 1541978.01 |  | 99.9999 | 1541978.01 | 1541978.01 |  | 99.9999 | 72 | б/н | 01.07.2022
| в том числе: проектирование |  | 1541979 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1541979 | 1541979 |  | 1541978.01 | 1541978.01 |  | 99.9999 | 1541978.01 | 1541978.01 |  | 99.9999
| строительство (реконструкция) |  | 28288710 | 2025-03-01 | 2025-08-01
| Итого по разделу 2 (4 работы) |  | 74146540 |  |  | 25931086 | 25931086 |  | 25882154.97 | 25882154.97 |  | 99.8113 | 25882155.49 | 25882155.49 |  | 99.8113
Раздел 3. Создание инженерных и технологических систем, установок, обеспечивающих функционирование зданий и сооружений
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
3.48 | Создание системы кондиционирования воздуха в помещениях Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Владивосток, пр-кт Океанский, 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 21740689 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 7875494 |  | 7875494 | 7875493.11 |  | 7875493.11 | 100 | 7875493.11 |  | 7875493.11 | 100 | 71 | б/н | 15.04.2022
| в том числе проектирование: |  | 441998 | 2020-04-01 | 2021-02-01
| реализация проектных решений |  | 21298691 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 7875494 |  | 7875494 | 7875493.11 |  | 7875493.11 | 100 | 7875493.11 |  | 7875493.11 | 100
3.72 | Создание системы вентиляции в помещениях столовой Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 73 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 8446859 | 2018-04-01 | 2022-12-01 | 5681801 |  | 5681801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62 | ДГУ-2021-01, д/с №1, д/с №2 | 13.08.2021, 07.04.2022, 27.07.2022
| в том числе проектирование: |  | 330000 | 2018-04-01 | 2018-12-01
| реализация проектных решений |  | 8116859 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 5681801 |  | 5681801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.73 | Создание системы вентиляции в РКЦ, пристройке РКЦ, проходной пристройки РКЦ (лит. А, А1, А2) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 102 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 368168 | 2021-04-01 | 2022-06-01 | 368168 |  | 368168 | 368167.1 |  | 368167.1 | 99.9998 | 368167.1 |  | 368167.1 | 99.9998 | 72 | б/н | 27.06.2022
в том числе проектирование:
| реализация проектных решений |  | 368168 | 2021-04-01 | 2022-06-01 | 368168 |  | 368168 | 368167.1 |  | 368167.1 | 99.9998 | 368167.1 |  | 368167.1 | 99.9998
3.78 | Создание автоматической системы газового пожаротушения в помещении № 14 (по техническому паспорту) в здании Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 34 | Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток | 864090 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 864090 |  | 864090 | 864088.8 |  | 864088.8 |  | 864088.8 |  | 864088.8 | 99.9999 | 71 | б/н | 30.11.2022
| в том числе проектирование: |  | 111836 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 111836 |  | 111836 | 111835.2 |  | 111835.2 |  | 111835.2 |  | 111835.2 | 99.9993
| реализация проектных решений |  | 752254 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 752254 |  | 752254 | 752253.6 |  | 752253.6 |  | 752253.6 |  | 752253.6 | 99.9999
Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России
3.50 | Создание автоматической системы газового пожаротушения в помещениях №121, 122, 123, 124 (по плану техпаспорта БТИ) блока А в здании Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский городской округ, город Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом № 29/2 | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России | 9096516 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 9096516 |  | 9096516 | 8920429.26 |  | 8920429.26 | 98.0642 | 8920429.26 |  | 8920429.26 | 98.0642 | 71 | б/н | 21.12.2022
| в том числе проектирование: |  | 176086 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 176086 |  | 176086 | 176085.67 |  | 176085.67 | 99.9998 | 176086 |  | 176086 | 100
| реализация проектных решений |  | 8920430 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 8920430 |  | 8920430 | 8744343.59 |  | 8744343.59 | 98.026 | 8744343.59 |  | 8744343.59 | 98.026
Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.51 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, учета тепловой энергии, учета расхода горячей и холодной воды в Административном здании Центрального банка Российской Федерации (Банка России), адрес - Российская Федерация, Магаданская область, муниципальное образование "Город Магадан", город Магадан, улица Пушкина, здание 4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 2609976 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 2609976 |  | 2609976 | 2609973.7 |  | 2609973.7 | 99.9999 | 2609973.7 |  | 2609973.7 | 99.9999 | 71 | б/н | 08.12.2022
| в том числе проектирование: |  | 505490 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 505490 |  | 505490 | 505489.44 |  | 505489.44 | 99.9999 | 505489.44 |  | 505489.44 | 99.9999
| реализация проектных решений |  | 2104486 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2104486 |  | 2104486 | 2104484.26 |  | 2104484.26 | 99.9999 | 2104484.26 |  | 2104484.26 | 99.9999
3.52 | Создание системы электрообогрева фрагментов кровли административного здания Отделения Магадан, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пушкина, д. 4 | Отделение по Магаданской области Дальневосточного ГУ Банка России | 1714184 | 2020-04-01 | 2022-12-01 | 1073481 |  | 1073481 | 1073480.44 |  | 1073480.44 | 99.9999 | 1073480.44 |  | 1073480.44 | 99.9999 | 71 | б/н | 23.12.2022
| в том числе проектирование: |  | 262535 | 2020-04-01 | 2020-09-01
| реализация проектных решений |  | 1451649 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 1073481 |  | 1073481 | 1073480.44 |  | 1073480.44 | 99.9999 | 1073480.44 |  | 1073480.44 | 99.9999
Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России
3.53 | Создание автоматической системы пожаротушения в помещении кладовой №1 (№№ пом. 18 и 19 по тех. паспорту) в Административном здании Национального банка Литер А, А3, А4, А5 Отделения НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кирова, 17 | Отделение-НБ по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России | 8921488 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 8749940 |  | 8749940 | 8749939.51 |  | 8749939.51 | 100 | 8749940 |  | 8749940 | 100 | 71 | б/н | 28.07.2022
| в том числе проектирование: |  | 171548 | 2021-07-01 | 2021-12-01
| реализация проектных решений |  | 8749940 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 8749940 |  | 8749940 | 8749939.51 |  | 8749939.51 | 100 | 8749940 |  | 8749940 | 100
Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России
3.55 | Создание системы кондиционирования административного здания по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 14255841 | 2017-07-01 | 2023-12-01 | 5670669 |  | 5670669 | 5670669 |  | 5670669 | 100 | 5670669 |  | 5670669 | 100 | 61 | 255 | 14.11.2022
| в том числе проектирование: |  | 169708 | 2017-07-01 | 2021-07-01
| реализация проектных решений |  | 14086133 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 5670669 |  | 5670669 | 5670669 |  | 5670669 | 100 | 5670669 |  | 5670669 | 100
3.56 | Создание системы приточно-вытяжной вентиляции административного здания по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 52/2 | Отделение по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России | 7687106 | 2017-07-01 | 2023-12-01 | 1052747 |  | 1052747 | 1052747 |  | 1052747 | 100 | 1052747 |  | 1052747 | 100 | 61 | 255 | 14.11.2022
| в том числе проектирование: |  | 193339 | 2017-07-01 | 2021-07-01
| реализация проектных решений |  | 7493767 | 2022-07-01 | 2023-12-01 | 1052747 |  | 1052747 | 1052747 |  | 1052747 | 100 | 1052747 |  | 1052747 | 100
| Итого по разделу 3 (10 работ) |  | 75704917 |  |  | 43042882 |  | 43042882 | 37184987.92 |  | 37184987.92 | 86.3906 | 37184988.41 |  | 37184988.41 | 86
| Всего по Плану (0 проектов, 14 работ) |  | 149851457 |  |  | 68973968 | 25931086 | 43042882 | 63067142.89 | 25882154.97 | 37184987.92 | 91.4362 | 63067143.9 | 25882155.49 | 37184988.41 | 91.4362
И.о. начальника Дальневосточного ГУ Банка России | [8 empty] | ____________________ |  |  |  | М.Н. Макаров
Formulas:
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row above]
Сроки выполнения = [Сроки выполнения, row below]